## Slide 1
萬芳醫院 115 年度全人計畫 (創新研發組)
指甲矯正智能追蹤衛教系統開發
系統技術架構與工程開發時程規劃匯報
計畫主持人：皮膚科 黃愉真 主任 | 報告人：系統開發團隊 (外包工程師) | 期程：12個月

## Slide 2
🛠️ 系統技術落實與 MVP 架構
📱 LINE 官方帳號 × LIFF 前端
• 無縫身份與隱私綁定
病患首次加入時，透過簡訊或病歷號驗證綁定，將 LINE UID 與後台資料對齊，保障醫療個資。
• LIFF 結構化表單與相機模組
調用網頁相機並重疊半透明的「指甲輪廓引導框」，引導病患拍出角度、距離一致的標準照片。
• 個人進度儀表板
病患可隨時查看歷史指甲照片縮圖及矯正進度，提升依從性與安心感。
💻 雲端後台與 Gemini AI 智慧客服
• Supabase 雲端資料庫
實作後台數據安全存取，醫生後台、LINE 聊天室與問卷數據即時同步。
• Gemini API 智慧對答
整合大語言模型自動分析並回覆患者一般衛教諮詢，減輕客服人力；偵測到異常關鍵字時自動轉介。
• 三色燈號自動預警邏輯
🟢綠燈狀態穩定；🟡黃燈逾期自動催繳；🔴紅燈（依痛感 VAS 飆升或照片微移）即時警示。

## Slide 3
📅 系統開發時程規劃 (12個月)
開發項目 / 執行月份 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1. 需求訪談與系統分析 (SD) | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. LINE LIFF 前端與相機開發 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Gemini AI 衛教助手開發 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  | 
4. 後台 Dashboard 與燈號預警 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  | 
5. 系統測試、臨床回饋與優化 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
🚩 關鍵里程碑 (Milestones)
• M3 (SD定案): 完成系統規格書與資料庫欄位 Schema 設計定義。
• M6 (AI對答就緒): 對答測試與 API 串接完成，常見問答回覆成功率達 90%。
• M8 (系統部署上線): 前後端與 LINE 客服整合完畢，進入臨床上線 Demo 階段。
• M12 (系統移交): 完成系統原始碼、文檔交付，以及臨床團隊的教育訓練。

## Slide 4
🤝 臨床端 (黃主任團隊) 關鍵配合事項
📁 階段一 (M1-M3)：素材提供
▪ 問卷量表規格：確認 VAS 痛感及 questionnaire 各指標評分問卷內容。
▪ 衛教 FAQ 素材：收集 30-50 條常見患者術後/矯正期疑問，以訓練 AI 模型。
▪ 拍照標準示意圖：提供標準與非標準指甲拍照照片，做為引導相機的開發參考。
🧪 階段二 (M4-M6)：系統調優
▪ 介面易用性測試：由診間護理人員進行測試，提供前端操作修改意見。
▪ AI 回覆內容校正：審查 Gemini 客服助理對答是否精準，防止醫學專業上的 AI 幻覺與語意誤差。
🚀 階段三 (M9-M12)：門診試用
▪ 個案招募與綁定：於門診邀請指甲矯正病患加入 LINE 追蹤，目標 50 例以上。
▪ 後台體驗反饋：醫師對三色預警系統及病歷照片查看後台的使用流暢度提出反饋，協助開發團隊做最終調整。

## Slide 5
🎁 預期交付物與專案效益
📦 系統交付物清單
• LINE @ LIFF 應用程式
簡訊驗證綁定模組、結構化問卷、引導式拍照與個人歷史進度儀表板。
• 醫師後台 Dashboard
三色預警判定與一覽表、患者照片時間軸與疼痛走勢圖。
• Gemini AI 客服機器人
串接 LINE 訊息的自動問答模組與 Prompt 提示詞設定檔。
• 專案技術文檔與原始碼
包含系統規格書、API 文檔、移交手冊與全套系統原始碼。
💡 對本計畫全人評鑑之加分效益
• 醫療服務之創新性加分
結合最新生成式 AI (Gemini) 與追蹤系統，高度契合全人計畫中「創新醫療照護模式」與「科技媒體運用」指標。
• 結案量化數據一鍵生成
系統自動收集「病患照片回傳率」、「VAS 疼痛下降曲線」，直接匯出圖表，便於黃主任撰寫結案報告。
• 系統之高複製性
底層架構可延伸至「異位性皮膚炎」、「乾癬」等需長期照護追蹤之皮膚科門診疾病。